AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL

Kommo CRM  ·  WhatsApp Business API  ·  Google Maps Leads  ·  Mercado Libre + IA

| Cliente | Federico C. — SRL, Argentina |
| --- | --- |
| Freelancer | Elliot |
| Fecha | 11 de May de 2026 |
| Versión | MVP v1.0 |
| Estado | Plan de Desarrollo Inicial — Entrega en 2 semanas |

1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe el plan de desarrollo del MVP para la automatización integral del negocio de Federico C. El proyecto se divide en cuatro módulos independientes que se comunican entre sí mediante webhooks y APIs REST. Cada módulo puede desplegarse, actualizarse y mantenerse de forma autónoma sin afectar al resto del sistema.

Todos los componentes corren sobre un único VPS auto-gestionado, lo que elimina dependencias de plataformas SaaS externas, reduce el costo operativo mensual y otorga control total sobre los datos y los procesos. El tiempo total de entrega es de 2 semanas.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Módulos del Proyecto (MVP)

Módulo 1  Kommo CRM — Automatización de Flujos

Módulo 2  WhatsApp Business API Oficial (Meta)

Módulo 3  Captación de Leads — Google Maps

Módulo 4  Mercado Libre + Optimización con IA

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.1  Módulo 1 — Kommo CRM

Situación actual

4 embudos activos con inbox acumulado sin leer.

Leads entran por Google Ads y Mercado Libre vía WhatsApp.

Sin diferenciación de origen ni flujo de calificación automático.

No hay segmento de clientes recurrentes activo.

Qué se entrega en el MVP

Orden: Auditoría y limpieza de los 4 embudos existentes.

Segmentación: Creación de 3 segmentos de contacto distintos:

A) Clientes que ya compraron  →  flujo de reactivación y promociones.

B) Leads fríos de Google Maps  →  solo 1er contacto automático.

C) Leads activos de Google Ads y ML  →  calificación + distribución.

Salesbot: Salesbot configurado para respuesta inmediata < 1 min.

Routing: Distribución automática al vendedor correcto según etapa del embudo.

Webhooks: Webhooks de Kommo conectados al módulo de WhatsApp y Google Maps.

Tracking: Registro de origen de cada lead (Google Ads / ML) en campo personalizado.

Acceso requerido

Invitación como colaborador (rol integración — no consume licencia de usuario).

URL de la cuenta Kommo + credenciales de API (OAuth2 token).

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.2  Módulo 2 — WhatsApp Business API Oficial

Por qué API oficial y no soluciones no oficiales

Las soluciones no oficiales (Evolution API, WPPConnect) son bloqueadas por Meta en semanas cuando se usan para mensajes masivos. Para una SRL registrada, la API oficial es el único camino sostenible a largo plazo.

Qué se entrega en el MVP

Migración: Migración del número existente a Meta Business API — el número no cambia.

Templates: Configuración de plantillas de mensaje aprobadas por Meta (HSM).

Integración: Webhook de WhatsApp integrado con Kommo para registrar conversaciones.

Flujo: Flujo automático: lead nuevo → mensaje de bienvenida → asignación a vendedor.

Reactivación: Segmento de clientes anteriores: envío de promociones con 1 clic desde Kommo.

Acceso requerido

Número de teléfono de WhatsApp a migrar.

Nombre legal de la SRL + CUIT (para verificación de Meta Business Manager).

Acceso al Facebook Business Manager asociado a la empresa.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3  Módulo 3 — Captación de Leads (Google Maps)

Enfoque técnico y legal

Se usa la Google Places API oficial (no scraping directo) para cumplir los términos de servicio de Google y la Ley 25.326 de protección de datos personales de Argentina. El costo por consulta es bajo y predecible. El primer contacto es automático (1 solo mensaje); el seguimiento es siempre manual.

Qué se entrega en el MVP

Scraper: Cliente Python de Google Places API con búsqueda por rubro + zona geográfica.

Cola: Cola de procesamiento con deduplicación por teléfono y dirección.

Pipeline: Leads cualificados enviados automáticamente al pipeline de Kommo vía API.

Contacto: 1 solo mensaje de primer contacto por WhatsApp — nunca repetido al mismo número.

Métricas: Dashboard simple: leads captados / contactados / respondidos / convertidos.

Acceso requerido

Google Cloud API Key con Places API habilitado (costo ~USD 2–5 / 1.000 consultas).

Definir rubros objetivo y zonas geográficas de búsqueda.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.4  Módulo 4 — Mercado Libre + Optimización IA

Contexto

Federico tiene menos de 50 publicaciones activas y es MercadoLíder. Ese nivel requiere mantener métricas altas (reputación, velocidad de respuesta, calidad de publicación). La IA propone mejoras; el operador aprueba siempre antes de publicar — nada se aplica automáticamente sin revisión humana.

Qué se entrega en el MVP

Lectura: Integración con la API de ML para leer publicaciones existentes.

Análisis IA: Análisis automático: títulos débiles, descripciones genéricas, palabras clave faltantes.

Generación: Claude API genera título + descripción optimizados para el buscador interno de ML.

Panel: Panel de revisión: publicación original vs. propuesta de IA lado a lado.

Publicación: Aprobación con 1 clic → la mejora se aplica vía API de ML.

Autónomo: Módulo documentado para que puedas subir publicaciones futuras sin depender de nadie.

Acceso requerido

App registrada en Mercado Libre Developers con permisos: read + write listings.

Access token OAuth2 de tu cuenta de vendedor.

3. Infraestructura del Servidor

Todo el sistema corre en un único VPS propio. Esto elimina costos recurrentes de plataformas SaaS, da control total sobre los datos y permite escalar componentes de forma independiente.

| Componente | Tecnología | Descripción |
| --- | --- | --- |
| VPS / Sistema Operativo | Ubuntu 24 LTS | DigitalOcean, Contabo o Hetzner (opción más económica de calidad). Recomendación: Hetzner CX22 — ~EUR 4/mes, 2 vCPU, 4 GB RAM, suficiente para el MVP completo. |
| Web Server | Nginx | Reverse proxy delante de todos los servicios. Sirve el frontend React en estático y redirige /api/* al backend FastAPI. |
| Gestor de Procesos | Supervisor | Mantiene los servicios Python vivos. Reinicio automático ante caídas. Alternativa: PM2 si se agrega algún servicio Node. |
| Backend | FastAPI + Uvicorn | API REST para todos los módulos. Uvicorn como servidor ASGI de alto rendimiento. Endpoints para webhooks de Kommo, WhatsApp y ML. |
| Frontend | React → archivos estáticos | Panel de control compilado a HTML/CSS/JS estático. Nginx lo sirve directamente, sin Node en producción. |
| Base de Datos Principal | PostgreSQL | Almacena leads, logs de mensajes, historial de publicaciones ML y colas de procesamiento. Auto-hospedado en el mismo VPS. |
| Caché / Colas | Redis | Cola de tareas asíncronas (leads de Google Maps), caché de tokens OAuth2, deduplicación de contactos. Auto-hospedado. |
| SSL / HTTPS | Certbot (Let's Encrypt) | Certificados gratuitos con renovación automática. HTTPS obligatorio para webhooks de Meta y Mercado Libre. |
| Contenedores | Docker + Docker Compose | Cada módulo corre en su propio contenedor. Fácil de reiniciar, actualizar o reemplazar de forma independiente sin afectar al resto. |

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Arquitectura de Contenedores Docker

docker-compose.yml define los siguientes servicios independientes:

| Contenedor | Stack | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| kommo-service | Python / FastAPI | Webhooks entrantes de Kommo + lógica de Salesbot |
| whatsapp-service | Python / FastAPI | Webhook Meta + envío de mensajes + templates |
| leads-service | Python | Scraper Google Places API + cola Redis + push a Kommo |
| ml-service | Python / FastAPI | API ML + Claude API para optimización de publicaciones |
| frontend | Nginx + React | Panel de control estático, sirve la UI del operador |
| postgres | PostgreSQL 16 | Base de datos compartida (volumen persistente) |
| redis | Redis 7 | Caché y colas (volumen persistente) |
| nginx-proxy | Nginx | Reverse proxy principal + SSL Certbot |

4. Plan de Desarrollo — Paso a Paso

Paso 1  ·  Semana 1 — Días 1 a 3  — Setup de infraestructura y Kommo CRM

Contratar VPS (Hetzner CX22 recomendado) — Ubuntu 24 LTS.

Instalar Docker, Docker Compose, Nginx, Certbot.

Configurar dominio + certificado SSL (HTTPS obligatorio para webhooks).

Crear repositorio privado Git con estructura de módulos.

Auditar los 4 embudos en Kommo: renombrar etapas, archivar contactos muertos.

Crear los 3 segmentos: clientes anteriores, leads fríos, leads activos.

Configurar campos personalizados en Kommo: "Origen" (Google Ads / ML / Maps).

Instalar kommo-service (FastAPI) y conectar webhooks de Kommo al VPS.

Primera prueba end-to-end: lead entra → Kommo lo registra con origen correcto.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Paso 2  ·  Semana 1 — Días 4 a 7  — WhatsApp Business API — Migración y flujos

Registrar número existente en Meta Business Manager (verificación de SRL).

Configurar número en Meta WhatsApp Business API.

Crear y aprobar plantillas HSM: bienvenida, seguimiento, promoción.

Instalar whatsapp-service y conectar webhook de Meta al VPS.

Integrar whatsapp-service con Kommo: conversación visible en el CRM.

Probar flujo completo: lead entra → Kommo → WhatsApp → respuesta registrada.

Configurar Salesbot en Kommo para disparar mensajes según etapa del embudo.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Paso 3  ·  Semana 2 — Días 1 a 4  — Captación de Leads — Google Maps API

Crear proyecto en Google Cloud + habilitar Places API + generar API Key.

Desarrollar leads-service: búsqueda por rubro y zona, parseo de resultados.

Implementar cola Redis: deduplicación por teléfono y dirección.

Mapear cada lead captado al pipeline de Kommo (segmento "Leads Fríos").

Trigger automático: nuevo lead en Kommo → WhatsApp envía 1er contacto.

Activar flag anti-duplicado: si el número ya existe en Kommo, no contactar.

Dashboard básico: leads captados / contactados / respondidos.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Paso 4  ·  Semana 2 — Días 5 a 7  — Mercado Libre + Optimización con IA (Claude)

Registrar app en Mercado Libre Developers con permisos read + write.

Instalar ml-service: leer las ~50 publicaciones activas vía API ML.

Implementar análisis de calidad: título < 60 chars, descripción < 200 chars, palabras clave.

Conectar Claude API: generar título y descripción optimizados por publicación.

Construir panel de revisión React: original vs. propuesta IA, botón Aprobar.

Al aprobar: ml-service aplica el cambio vía API de ML automáticamente.

Documentar el módulo: guía para subir publicaciones nuevas sin depender del freelancer.

QA final: probar los 4 módulos integrados, corregir bugs, entregar.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Stack Tecnológico Completo

Infraestructura

| VPS | Ubuntu 24 LTS — DigitalOcean, Contabo o Hetzner |
| --- | --- |
| Contenedores | Docker + Docker Compose |
| Web server | Nginx (reverse proxy + servidor estático) |
| Proceso manager | Supervisor (Python) / PM2 (Node si se necesita) |
| SSL | Certbot — Let's Encrypt (renovación automática, gratuito) |

Backend

| Framework | FastAPI con Uvicorn (Python 3.11+) |
| --- | --- |
| Tareas asíncronas | Celery + Redis como broker |
| ORM | SQLAlchemy + Alembic para migraciones |
| Validación | Pydantic v2 |
| HTTP client | httpx (async) |

Frontend

| Framework | React 18 + TypeScript |
| --- | --- |
| UI | Tailwind CSS |
| Estado | Zustand |
| HTTP | Axios |
| Build | Vite → archivos estáticos servidos por Nginx |

Bases de Datos

| Principal | PostgreSQL 16 (auto-hospedado) |
| --- | --- |
| Caché / Colas | Redis 7 (auto-hospedado) |

APIs Externas

| CRM | Kommo API v4 (OAuth2) |
| --- | --- |
| Mensajería | Meta WhatsApp Business API (Graph API v19) |
| Leads | Google Places API (New) |
| Marketplace | Mercado Libre API v3 (OAuth2) |
| IA | Anthropic Claude API (claude-sonnet-4-6) |

6. Hitos y Pagos (Workana Escrow)

| Hito | Semana | Entregable | Pago |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1 | Sem 1 · Día 3 | Kommo limpio + Salesbot + webhooks funcionando | 25 % |
| Hito 2 | Sem 1 · Día 7 | WhatsApp API oficial integrado con Kommo | 25 % |
| Hito 3 | Sem 2 · Día 4 | Módulo Google Maps captando y enviando leads a Kommo | 25 % |
| Hito 4 | Sem 2 · Día 7 | ML + IA operativo + documentación + QA final | 25 % |

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7. Accesos Necesarios para Arrancar

SEMANA 1 — Días 1 a 3 (Módulo 1 · Kommo)

Kommo: invitación como colaborador (rol integración, sin costo de licencia).

URL de la cuenta Kommo + Client ID + Client Secret de la app API.

SEMANA 1 — Días 4 a 7 (Módulo 2 · WhatsApp)

Número de WhatsApp a migrar a la API oficial.

Nombre legal de la SRL + CUIT.

Acceso al Facebook Business Manager (administrador o invitación).

SEMANA 2 — Días 1 a 4 (Módulo 3 · Google Maps)

Google Cloud: crear proyecto → habilitar Places API → compartir API Key.

Rubros y zonas geográficas objetivo para la búsqueda de leads.

SEMANA 2 — Días 5 a 7 (Módulo 4 · Mercado Libre)

Mercado Libre Developers: crear app → compartir App ID + Secret + Access Token.

Confirmar las ~50 publicaciones activas que se van a optimizar.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8. Preguntas Frecuentes

Q: ¿El número de WhatsApp va a cambiar?

A: No. El número sigue siendo el mismo para tus clientes. Solo cambia la forma en que se conecta al sistema — de la app manual a la API oficial de Meta.

Q: ¿Se pueden mandar mensajes masivos a todos los contactos?

A: A clientes que ya tuvieron interacción, sí (dentro de las ventanas de 24 h de Meta). A leads completamente fríos, se puede enviar plantillas HSM aprobadas. El módulo Google Maps envía solo 1 mensaje por contacto y nunca repite.

Q: ¿Qué pasa si Meta rechaza una plantilla?

A: Se redacta nuevamente siguiendo las guías de Meta y se vuelve a someter. El proceso de aprobación tarda 24–48 h. Esto está contemplado en la primera semana, días 4 a 7.

Q: ¿La IA publica automáticamente en Mercado Libre?

A: No. La IA propone el título y la descripción mejorados. Vos los revisás en el panel y aprobás con un clic. Solo entonces se aplica el cambio. Nada se publica sin tu OK.

Q: ¿Cuánto cuesta el VPS por mes?

A: Hetzner CX22: ~EUR 4/mes (≈ USD 4.30). Suficiente para el MVP. Si el volumen crece se puede escalar verticalmente (más RAM/CPU) sin cambiar nada de la arquitectura.

Q: ¿Puedo seguir usando Kommo normalmente mientras se configura?

A: Sí. Los cambios en Kommo se hacen de forma incremental y sin interrumpir el uso diario. Los embudos viejos se archivan, no se borran.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9. Contacto y Comunicación

Comunicación principal: Workana (mensajes del proyecto).

Una vez confirmado el primer hito: WhatsApp para coordinación rápida.

Reporte semanal de avance incluido en cada entrega de hito.

Tiempo de respuesta: < 4 horas en horario laboral (GMT-3, Argentina).

Documento preparado por Elliot  ·  11/05/2026